附件1

“清新福建 艺路童行”文化艺术类校外培训

机构展演展览活动实施方案

一、活动宗旨

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实习近平文化思想，按照“双减”工作部署，充分发挥文化培根铸魂、启智润心的育人功能，做好文化保护、传承、传播、发展“四篇文章”，围绕海丝文化、世遗文化、红色文化、朱子文化等福建特色文化资源，以文化艺术类校外培训机构的青少年学员为主体，以音乐、舞蹈、戏剧（戏曲曲艺）、美术等多种形式，分享福建文旅故事，全面展现文旅深度融合发展新成果、非学科类艺术教育新成效，促进青少年艺术素养提升，推动文化艺术类校外培训市场规范健康发展。

- 活动主题

- 清新福建 艺路童行

三、活动时间

2025年6月至10月

四、组织架构

主办单位：福建省文化和旅游厅

承办单位：福建省少儿图书馆

协办单位：各设区市文旅局，平潭综合实验区旅游文体局

五、活动内容

主要包括展演节目及展览作品两方面内容。展演节目包含音乐、舞蹈、戏剧（戏曲曲艺）及其他（朗诵、情景剧）等4个项目；展览作品包含绘画、书法及手工技艺制作等3个项目。

各类别按照年龄划分为少儿组（4-12周岁）和少年组（13-17周岁）两个组别，集体节目按年龄最大划分组别。年龄计算时间截至2025年6月30日。

六、活动安排

（一）动员及申报

各地文旅部门负责组织本地区“白名单”文化艺术类校外培训机构参与申报。各机构按照展示内容及要求自行组织选拔节目、作品，按规定时间通过“福建省数字文旅政务管理平台—文化艺术类校外培训机构展演展览活动”模块进行申报。

系统将于2025年7月1日起开放，操作手册后续下发。设区市（含平潭综合实验区，下同）文旅部门于6月25日之前将需开通账号县（市、区）文旅部门名单报送至省文化和旅游厅科技教育处。

机构报名起止时间：2025年7月1日—7月30日

（二）遴选及推荐

县（市、区）文旅部门对申报节目、作品进行初审、对符合申报要求的，向所在设区市文旅部门推荐。

各地各级文旅部门负责对本地区申报作品进行意识形态审核，鼓励通过现场评选方式进行节目、作品遴选。

设区市文旅部门向省文化和旅游厅推荐截止时间：2025年8月20日

（三）专家评审及公示

省文化和旅游厅组织专家进行现场评审，通过图像、视频资料评审的方式对设区市推荐的节目、作品进行内容质量把关，提出入选名单，由省文化和旅游厅按程序进行审定后向社会公示。

（四）现场展演展览活动

活动现场宣布入选名单、颁发证书，邀请部分入选节目和社会青少年艺术团体进行现场展演，入选美术作品在省少儿图书馆展出。

活动时间：2025年10月（暂定，具体时间另行通知）

（五）成果展示

1.现场展演展示作品将以视频、照片、文字的方式收录U盘，发放给培训机构留存。

2.在厅相关宣传渠道建立展示专栏，展示入围节目、作品。

七、相关要求

申报节目、作品应从青少年视角，紧扣中华优秀传统文化、福建特色文化等主题，通过艺术创作生动呈现“清新福建”的生态之美与人文之韵，展现新时代青少年朝气蓬勃、奋发有为的精神风貌，彰显新时代福建文化建设的丰硕成果。

（一）展演节目

主要包含音乐、舞蹈、戏剧（戏曲曲艺）及朗诵、情景剧等表演形式。

1.音乐节目

音乐节目包含声乐节目及器乐节目。

（1）声乐节目

合唱：合唱人数不超过30人，指挥和伴奏各1人（应为本机构教师或学生），需提供合唱谱，节目时长不超过5分钟。

表演唱：人数不超过10人，节目时长不超过5分钟。

（2）器乐节目

演奏曲目不限（原创或改编作品需提供乐谱），个人节目演奏时间不超过3分钟，集体节目演奏时间不超过5分钟。录制过程中禁止看乐谱。

2.舞蹈节目

群舞：舞种不限，人数不超过20人，节目时长不超过5分钟。

3.戏剧（戏曲曲艺）节目

含戏曲表演、音乐剧表演等，节目时长不超过6分钟。

4.其他节目

含朗诵、情景剧等，作品文体不限，需提交文稿电子版，须使用普通话，节目时长不超过5分钟。

（二）展览作品

主要包括绘画、书法、手工技艺制作等创作类型。

1.绘画作品

画种不限，需在报名时填写具体画种，须为未经发表的作品。国画作品用纸不超过4尺宣纸，其他画种尺幅均不超过4开。

- 2.书法作品

软笔书法作品用纸不超过4尺宣纸，硬笔书法作品用16开标准纸书写。

3.手工技艺作品

含剪纸、泥塑、陶艺、综合材料等，平面作品原件尺寸不超过40cm×40cm，立体作品原件长宽高不超过30cm×30cm×30cm。

八、申报要求

（一）展演节目。展演节目报送视频一律采用单机中全景拍摄。禁止运用多机位拍摄及后期剪接、音效处理。声音和画面中不得出现任何关于机构及个人提示性信息。视频一律制作为MP4格式（大小不超过1G,分辨率1920×1080）并以机构名称+节目名称命名。展演节目主要指导老师限1人，其他指导老师不超过2人。

（二）展览作品。展览作品以作品电子版照片和原件两种方式报送。电子版照片用于系统申报，单张作品大小不低于10M，分辨率达到300dpi，JPG格式。原件无需装裱，须在作品背面或另附纸注明作品类别、作者姓名、年龄、所在地区、培训机构名称、指导教师名称等信息，并附创作说明。每位作者限提交1份作品，作者限1人，指导老师限1人。

机构在系统上提交作品的同时，寄送原件给县（市、区）文旅部门留存，待省文化和旅游厅评审结果公示完毕后，由设区市文旅部门统一汇总入选作品寄送至省文化和旅游厅。

- （三）报送及推荐数量。各地要切实做好活动的各项组织工作，鼓励“白名单”内文化艺术类培训机构积极进行作品申报。县（市、区）文旅部门推荐数量不限，设区市文旅部门可推荐至省文化和旅游厅的作品数量不高于本地区本组别报送节目的60%。

通过系统推荐上报时，须按规定名额进行推荐，确认无误后导出《“清新福建 艺路童行”文化艺术类校外培训机构展演展览活动项目推荐情况汇总表》（见附件2），加盖推荐单位公章并扫描上传至系统，最后通过系统统一提交。

九、有关要求

（一）参与展演展示活动的各有关方面均应严格落实意识形态责任制，加强对申报和推荐内容的意识形态审核把关。对存在意识形态问题的节目予以一票否决，并逐级追查责任。

（二）各地要按照方案要求对报送作品进行严格把关，在遴选、评审、推荐过程中严格遵守公平公正公开的原则，自觉接受社会监督。聘任相关评审专家时，应坚持回避原则。

（三）活动的宣传主视觉将由省文化和旅游厅统一设计，各地可依托各类渠道，合力做好活动各阶段宣传工作，共同营造关心支持青少年艺术培训教育的良好氛围，不断提升活动影响力。

（四）入选节目、作品应按主办方要求参加相关活动，参演人员以报名信息为准，不得随意调换。参演期间应服从主办方安排和管理，参演节目和参展作品不得侵犯他人合法权益。

（五）主办方拥有本届活动的摄影录像以及参演参展音视频的剪辑合成权，有权将入围节目、作品在官方平台及官方授权平台上进行展示，或在展览、宣传等相关活动中使用，不支付作者稿酬，参演人员、作者享有署名权。艺术作品原则上不退还作者。

（六）活动不收取报名费，培训机构不得变相向参演人员收取排演费、教师指导费等费用。

（七）本活动解释权归福建省文化和旅游厅。